Отчет о  ходе реализации  муниципальной  программы

«Социально – экономическое развитие МО Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области на период 2015-2017годы»  за  2017 год

Муниципальный заказчик  - администрация Таицкого городского поселения

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2017г. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) на 2017 год | Профинансировано (тыс. руб.) за 2017 год | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Таицком городском поселении » | Итого | 11100,5 | 10397,3 | 93,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 935,5 | 935,5 | 100 | Стимулирующие выплаты работникам культуры |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Проведение мероприятий по поддержке талантливых творческих исполнителей |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 10115,0 | 9411,8 | 93,0 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Таицком городском поселении» | Итого | 9695,8 | 8314,4 | 85,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2560,9 | 2560,9 | 100 | Ремонт части улицы Островского, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, улиц Поселковая и Большие Тайцы. |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 7134,9 | 5753,5 | 80,6 | Софинансирование ремонта части улиц Островского, Комсомольская, Некрасова. Установка дорожных знаков. Ремонт подходов к подъездам МКД. Подсыпка дорог щебнем и ямочный ремонт. |

| Подпрограмма 3 «Жилищно- коммунальное хозяйство и благоустройство территории Таицкого городского поселения» | Итого | 20320,0 | 18733,7 | 92,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5670,4 | 5670,4 | 100 | Установка и обустройство спортивной площадки, приобретение жилья для расселения граждан, мероприятия по благоустройству поселения к 90- летию Ленинградской области |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 14649,6 | 13063,3 | 89,2 | Содержание муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий в области жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства поселения |
| Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 3972,1 | 3886,3 | 97,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 37,1 | 37,1 | 100 | Привлечение несовершеннолетних граждан к общественным мероприятиям |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 3935,0 | 3849,2 | 97,8 | Содержание муниципального учреждения и проведение спортивных и физкультурно- оздоровительных мероприятий |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 45088,4 | 41331,6 | 91,7 |  |

И.о. главы администрации Таицкого городского поселения                Игнатенко Т.В.