Отчет о  ходе реализации  муниципальной  программы

«Социально – экономическое развитие МО Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области на период 2018-2020годы»  за 2 квартал 2018 года

Муниципальный заказчик  - администрация Таицкого городского поселения

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2018г. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) на 2018 год | Профинансировано(тыс. руб.) за 2 квартал 2018 гола | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Таицком городском поселении » | Итого | 12118,6 | 5414,9 | 44,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1422,6 | 595,6 |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 10696,0 | 4819,3 | 41,9 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Таицком городском поселении» | Итого | 12367,5 | 292,5 | 2,4 | Расчистка дорог от снега |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1473,2 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 10894,3 | 292,5 | 2,3 |  |

| Подпрограмма 3 «Жилищно- коммунальное хозяйство и благоустройство территории Таицкого городского поселения» | Итого | 12546,0 | 6139,6 | 48,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 179,2 | 179,2 | 100 | Субсидии для приобретения жилья молодым семьям |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 12366,8 | 5960,0 | 48,2 | Содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство территории и содержание бани |
| Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 4318,4 | 1533,0 | 35,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 35,4 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 4283,0 | 1497,6 | 35 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения: фонд оплаты труда, проведение спортивных мероприятий, закупка товаров, работ и услуг |
| Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды МО Таицкое городское поселение на 2018-2020 годы» | Итого | 300,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 300,0 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 41650,6 | 13380,0 | 32,1 |  |

И.о. главы администрации Таицкого городского поселения                             Львович И.В.